গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১।	প্রকল্পের নামঃ 		স্ট্রেংদেনিং অব দি মিনিষ্ট্রি অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিলিফ

(এমওডিএমআর) প্রোগ্রাম এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন।

২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ	 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ 	 জুলাই, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত

৫।	প্রকল্প ব্যয়ঃ(লক্ষ টাকায়)

(ক) মোটঃ		২৪১০০.০০

(খ) জিওবিঃ		১০০.০০

(গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	২৪০০০.০০

৬।	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দারিদ্রতম পরিবারসমূহের সুফল  আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান  সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হলোঃ

(ক)	অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ  বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ)	কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য পদ্ধতি এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ;

(গ)	সুশাসন এবং  জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

৭।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

৭.১	বিগত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দারিদ্রের হার ২০০০ সালের ৪৮.৯% থেকে কমে ২০০৫ সালে ৪০% হয়েছে এবং ২০১০ সালে তা ৩১.৫% হয়েছে। দারিদ্র হ্রাসকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকে (যথা উন্নত পুষ্টি, শিক্ষার, হার বৃদ্ধি  ইত্যাদি) দিন দিন  উন্নতি সাধন করছে। এসকল  উন্নয়ন সত্ত্বেও দেশের ২.৬ কোটি লোক চরম দারিদ্র সীমায় বসবাস করছে। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সরকার  বেশ কিছু সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসকল কর্মসূচিসমূহ দারিদ্র হ্রাসকরণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুর্যোগে সাড়াদানে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে  সুফলভোগী হিসেবে  বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের  অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

৭.২	সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উত্তরোত্তর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, দ্রারিদ্র এবং বিপদাপন্নতা (Vulnerability) দূরীকরণে সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ১৯৯৬-২০০৮ সাল  পর্যন্ত মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় ১২% ব্যয় করা হয়েছে যা ২০০৯-২০১২ সালে ১৪% এ উন্নীত হয়েছে।

৭.৩	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে ৫টি বৃহৎ কর্মসূচি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা  ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের  মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যা এ খাতে মোট বরাদ্দের এক তৃতীয়াংশ। এ ৫টি কর্মসূচি হচ্ছে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP), FFW, TR, GR এবং VGF। এসকল কর্মসূচি দরিদ্রবান্ধব  হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন এবং সুফলভোগী নির্বাচনে আরো উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী পরিশোধিত হওয়ায় অন্যান্য কর্মসূচির তুলনায় EGPP কর্মসূচির সফলতা বেশি। EGPP কর্মসূচির সুফলভোগীদের মধ্যে দেশের দ্ররিদ্রতম ২০% মানুষের অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে বেশি। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত ২০১০ সালের household survey হতে দেখা যায় যে, ইজিজিপি কর্মসূচির ২২% সুফলভোগী দারিদ্র  সীমার  উপরে বাস করে। ২০১০ সালের Household Income and Expenditure Survey অনুযায়ী VGF  এবং GR-এর ৪০% এবং ৪৩% সুফলভোগী top three quintiles হতে আসে।

৭.৪	এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সঠিক সুফলভোগী নির্বাচন, অপচয় রোধ, সু-শাসন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক Safety Net Systems for the Poorest (SNSP) শীর্ষক প্রোগ্রামের আওতায় মোট ৫০০.০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। SNSP  প্রোগ্রামের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হলোঃ (ক) Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD 430 Milion), (খ) “Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration (SMoDMRPA)” (USD 30 Million) এবং (গ)  Developing the Bangladesh Poverty Database (BPD) (USD 40 Million)। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী সহায়তা এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮।	প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক)	৪৯৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং ৮ জন অফিস স্টাফ  নিয়োগ;

(খ)	Management Information System উন্নয়ন;

(গ)	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি;

(ঘ)	৫০০টি কম্পিউটার ক্রয়;

(ঙ)	৩২টি যান বাহন ক্রয় (২৮টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ২টি  মাইক্রোবাস এবং ২টি জীপ);

(চ)	MIS হার্ডওয়ার,  ও  যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ছ)	ফার্ণিচার ক্রয়

(জ)	সচেতনতা বৃদ্ধি

৯।	প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)

| Sl. No. | Code / Sub-Code Description | Total Project |
| --- | --- | --- |
|  |  | Units | Cost |
|  |  |  | GOB | PA | Total |
| Revenue Component |  |  |  |  |
| 1. | Salary and Allowances and fuels/gas of 1 PD and 2 DPDs | 3 Person | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. | Procurement Specialist (48 mm) | 1 Person | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 3. | Financial Management Specialist (48 mm) | 1 Person | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 4. | Training & IEC Specialist (48 mm) | 1 Person | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
| 5. | Database Management Specialist (36 mm) | 1 Person | 0.00 | 60.80 | 60.80 |
| 6. | Systems Engineer (36 mm) | 1 Person | 0.00 | 60.80 | 60.80 |
| 7. | Program (SSN) Specialist (48 mm) | 2 Person | 0.00 | 262.40 | 262.40 |
| 8 | MIS (Development/Implementation /Training) | 1 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 9. | Spot Checks (process monitoring) | 1 | 0.00 | 320.00 | 320.00 |
| 10. | Training (MoDMR Programs & IEC) | LS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 11. | Training (Basic IT) | 1 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 12. | Program Evaluations | LS | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 13. | Systems Maintenance (MIS) | 1 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 14. | HR Performance Management System | 1 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 15. | National Training/Workshop /Seminar | - | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 16. | International Training/Workshop/Seminar | - | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17. | Server Hosting (at BCC) | - | 0.00 | 239.20 | 239.20 |
| 18. | Office Rent | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 19. | Beneficiary Enrollment & Outreach | - | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 20. | Office Expenses (MoDMR and DDM/DRRO) | - | 0.00 | 580.00 | 580.00 |
| 21. | Office Expenses including Fuel Cost of Motorbikes (Upazila/Field Level) | - | 0.00 | 3,570.00 | 3,570.00 |
| 22. | Salaries (Support Staff) | 27 | 0.00 | 254.40 | 254.40 |
| 23. | Salaries (Sub Assistant Engineers) | 495 | 0.00 | 4,104.00 | 4,104.00 |
| Sub-total (Revenue) | - | 100.00 | 19,975.60 | 20,075.60 |
| B. Capital Component |  |  |  |  |
| 24. | Computers & Accessories, Motorbikes, Vehicles (double cabin pick-up with carryboy 28 Nos, 2 Microbus, 2 Jeep), MIS Hardware & Equipment, Furniture, Miscellaneous | 500 | 0.00 | 4,024.40 | 4,024.40 |
| Sub-Total (Capital) | - | 0.00 | 4,024.40 | 4,024.40 |
| Total | - | 100.00 | 24,000.00 | 24,100.00 |